RÉPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union – Discipline - Travail

----------------------------

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Agence Française de Développement

PROJET DE CENTRE D’EXCELLENCE D’AFRIQUE MINES ET ENVIRONNEMENT MINIER (CEA-MEM)

Plan de Passation des Marchés

DECEMBRE 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Maître d'Ouvrage : ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique / Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB)

Pays : Côte d’Ivoire

Nom du Projet : Centre d’Excellence d’Afrique Mines et Environnement Minier (CEA-MEM)

Numéro du projet : CCI 167901 T

Emis le : 14/12/2022

| Versions | Date de soumission par la Maîtrise d'Ouvrage | Date de la lettre de non-objection de l’AFD |
| --- | --- | --- |
| Version initiale | 23/11/2020 |  |
| Version révisée 1 | 07/05/2021 |  |
| Version révisée 2 | 26/05/2021 |  |
| Version révisée 3 | 27/04/2022 |  |
| Version révisée 4 | 14/12/2022 |  |
| Version révisée 5 | 28/03/2023 |  |

Seuils d’examen préalable

Les marchés de travaux, d'équipements et de fournitures doivent faire l’objet soit d’une Pré-qualification et Avis d’Appel d’Offres, soit d’un Avis d’Appel d’Offres, soit d’une Demande de Cotation ou d’un Gré à Gré (Ente Directe).

| Nature des dépenses | Méthode de passation de marchés | Valeur seuil du marché Euro | Contrats soumis à examen préalable de l’AFD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Travaux et équipements | AOI avec ou sans pré-qualification | ≥ 5,000,000 | A priori |
|  | AON | ≥ 200,000 et < 5,000,000 | A priori |
|  | Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO) | < 200,000 et ≥ 90,000 | A priori |
|  | Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d’au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur | < 90,000 et ≥ 45,000 | A priori |
|  | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 45,000 et ≥ 15,000 | A priori |
|  | Entente Directe | < 15,000 | A posteriori |
| 2. Fournitures | AOI avec ou sans pré-qualification | ≥ 200,000 | A priori |
|  | Procédure Simplifié à compétition Ouverte (PSO) | < 200,000 et ≥ 90,000 | A priori |
|  | Procédure Simplifié à compétition Limitée (PSL) d’au moins 5 entrepreneurs ou fournisseur | < 90,000 et ≥ 45,000 | A priori |
|  | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 45,000 et ≥ 15,000 | A priori |
|  | Entente Directe | < 15,000 | A posteriori |

Plan de Passation des Marchés

Projet : Centre d’Excellence d’Afrique Mines et Environnement Minier					Version :5

| Fournitures et Services assimilés (services autres que prestations intellectuelles) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom du marché | Montant estimé et devise du Contrat (Euro) | Type de marché | Type de consultation | Mode de passation | Méthode de sélection | Contrôles de l'AFD | Date estimée de publication de l'Avis d’Appel d’Offres | Date estimée de l’ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d’achèvement du marché |
| 1 | Fournitures de consommables Informatiques | 14 349 | F | AON | PSC | MDC | A priori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 |
| 2 | Acquisition de matériel roulant | 60 980 | F | AON | PSL | MDC | A priori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 13/04/2023 |
| 3 | Fournitures de carburants - lubrifiants | 15 245 | F | AON | PSC | MDC | A priori | 16/05/2022 | 23/05/2022 | 13/06/2022 | 13/08/2022 |
| 4 | Acquisition de fournitures de bureau | 16 234 | F | AON | PSC | MDC | A priori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 |
| 5 | Production d’outils de communication | 22 867 | F | AON | PSC | MDC | A priori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 |
| 6 | Maintenance du matériel de laboratoire | 15 245 | S | AON | PSC | MDC | A priori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 |
| 7 | Acquisition d’équipements pour la salle de visio-conférence | 45 734 | F | AON | PSL | MDC | A priori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 13/03/2023 | 13/04/2023 |
| 8 | Acquisition de mobiliers de bureau pour le personnel additionnel | 5 000 | F | AON | PSC | MDC | A posteriori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 |
| 9 | Acquisition d’équipements informatiques | 15 245 | F | AON | PSC | MDC | A priori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 |
| 10 | Acquisition de fournitures techniques | 7 622 | F | AON | PSC | MDC | A posteriori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 |
| 11 | Assurances maladie du personnel | 25 000 | S | AON | PSC | MDC | A priori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 05/03/2024 |
| 12 | Assurances véhicules | 7 622 | S | AON | PSC | MDC | A posteriori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 05/03/2024 |
| 13 | Entretien et réparation des véhicules y compris pneumatiques et batterie | 7 622 | S | AON | PSC | MDC | A posteriori | 20/02/2023 | 27/02/2023 | 06/03/2023 | 20/03/2023 |
|  | TOTAL | 258 765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| TRAVAUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom du marché | Montant estimé et devise du Contrat (Euro) | Type de marché | Type de consultation | Mode de passation | Méthode de sélection | Contrôles de l'AFD | Date estimée de publication de l'Avis d’Appel d’Offres | Date estimée de l’ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d’achèvement du marché |
| 1 | Construction du bâtiment de laboratoire Mines et Environnement Minier | 554 800 | T | AON | AAO | MDC | A priori | 20/07/2023 | 20/08/2023 | 20/10/2023 | 10/08/2024 |
|  | TOTAL | 554 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Marchés de prestations intellectuelles

Seuil d’examen préalable

Les marchés de prestations intellectuelles doivent faire l’objet d’un Appel à Manifestations d’Intérêt suivi d’une Demande de Propositions envoyée aux Consultants figurant sur la Liste Restreinte, ou d’une Demande de Cotations.

| Nature des dépenses | Méthode de passation de marchés | Valeur seuil du marché Euro | Contrats soumis à examen préalable de l’AFD |
| --- | --- | --- | --- |
| Prestations intellectuelles | AOI avec Avis à manifestation d'Intérêt | ≥ 200,000 | A priori |
|  | Procédure Simplifiée de demande de Cotation (PSC) d'au moins 3 offres | < 200,000 | A priori |
|  | Comparaison de 3 CV | ≤ 45,000 | A priori |
|  | Entente Directe | < 15,000 | A posteriori |

| Prestations Intellectuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nom du marché | Montant estimé et devise du Contrat (Euro) | Type de marché | Type de consultation | Mode de passation | Méthode de sélection | Contrôles de l'AFD | Date estimée de publication de l'Avis d’Appel d’Offres | Date estimée de l’ouverture des Offres ou Propositions | Date estimée de signature du marché | Date estimée d’achèvement du marché |
| 1 | Recrutement Assistant en Passation des Marchés | 15 245 | CI | AON | Comparaison de 3 CV | CQE | A priori | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 23/08/2022 | 10/08/2024 |
| 2 | Recrutement d’un Assistant Administratif ou comptable | 7 623 | CI | AON | Comparaison de 3 CV | CQE | A posteriori | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 23/08/2022 | 10/08/2024 |
| 3 | Recrutement d’un (e) Assistant (e) au chef de projets des formations courtes | 7 623 | CI | AON | Comparaison de 3 CV | CQE | A posteriori | 09/01/2023 | 16/01/2023 | 23/08/2022 | 10/08/2024 |
| 4 | Recrutement d’un Bureau d’études pour l’étude d’impact environnemental, les études géotechniques et les études, la conception du bâtiment du Laboratoire de recherche appliquée | 46 220 | S | AON | Comparaison de 3 CV | CQE | A priori | 20/12/2023 | 20/02/2023 | 20/04/2023 | 20/07/2023 |
|  | TOTAL | 76 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sous Total 1 (Fournitures et services assimilés) | 258 765 |
| --- | --- |
| Sous Total 2 (Travaux) | 554 800 |
| Sous Total 3 (Prestations intellectuelles) | 76 711 |
| TOTAL GENERAL | 890 276 |

REMARQUES :

- Les montants sont en euros et conformes à ceux du PTBA 2023 (dont les montants sont exprimés en euros à parité fixe avec le francs CFA, soit 1 euro pour 655,957 francs CFA)

| MONTANT DES MARCHES |  |  |
| --- | --- | --- |
| MARCHES/AGENCES | MONTANT EN EURO |  |
| FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | 258 765 |  |
| TRAVAUX | 554 800 |  |
| PRESTATIONS INTELLECTUELLES | 76 711 |  |
| TOTAL | 890 276 |  |
| NOMBRE TOTAL DE MARCHES |  |  |
| MARCHES/AGENCES | NOMBRE |  |
| FOURNITURES ET SERVICES ASSIMILES (SERVICES AUTRES QUE PRESTATIONS INTELLECTUELLES) | 13 |  |
| TRAVAUX | 1 |  |
| PRESTATIONS INTELLECTUELLES | 4 |  |
| TOTAL | 18 |  |

Indiquer « Version Initiale » pour la première version, et ensuite actualiser le numéro pour les versions suivantes.

PI pour prestations intellectuelles ; CI pour consultants individuels ; T pour travaux, F pour fournitures ; E pour équipements et S pour les autres prestations de services.

AON : Appel d’Offres National ; AOI : Appel d’Offres International.

Pour les fournitures, travaux et les autres prestations de services : PQL + AAO : Pré-qualification et Avis d’Appel d’Offres ; AAO : Avis d’Appel d’Offres ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

Pour les prestations intellectuelles (consultants) : AMI : Appel à Manifestations d’Intérêt ; DC : Demande de Cotation ; GAG : Gré à Gré.

Pour les prestations intellectuelles (consultants) : SFQC : Sélection fondée sur Qualité et Coût ; SQS : Sélection fondée sur Qualité Seule ; SBD : Sélection à Budget Déterminé ; SMC : Sélection du Moindre

Coût.

Pour les fournitures, travaux, équipements et autres prestations de services, le marché doit être attribué au soumissionnaire qui satisfait aux critères de qualification, dont l’offre a été jugée conforme pour

l’essentiel aux stipulations du dossier d’appel d’offres et évaluée la moins-disante ; si d’autres méthodes de sélection sont utilisées, elles seront soumises à l’accord préalable de l’AFD.

Le recours aux contrôles ex-post nécessite l’accord préalable de l’AFD.